## Лист1
Название функционала | Процесс | Ответственный | Контроль | Deadline
Закупки (канцтовары, картриджи, конверты, визитки, рекл. продукция, хоз товары, сувенирка, вода, кофе, вкусняшки) | контролировать и своевременно обеспечивать необходимыми ресурсами. Еженедельно составлять список и счет для закупок (дать тел. поставщиков кофе и канцелярки.) | стажер | первый месяц контролить еженедельно | 2019-01-15
Порядок в офисе | обсудить условия найма и обязанностей уборщицы, зайти в соседний банк и офис, поговорить с уборщицами, регулярный контроль и оплата | менеджер | трижды в неделю | 2019-01-10
Ведение Соцсетей, прием заявок | 1) создать контент-календарь, размещать информацию в чатах соцсетях (ВК, Ок, ФБ, Инста) через Промо Репаблик согласно КК, (посты, горяшки, викторины). Вести переписку с туристами по скриптам | фрилансер (бывший менеджер | заходить ежедневно в соцсети, контродлировать контент | внедрить до 25.12.2018, но на регулярной основе
Рассылка е-mail по базе | 1) создать шаблон писем; 3) создать контент-план; 4) первое письмо написать самой, второе вместе со стажером, следить за предоставлением готовых писем от ЦО, дать доступы к системам е-mail рассылки | стажер | Еженедельный контроль | ознакомить до 15.01.2019 (когда возьмем нового стажера)
Вайбер чаты, телеграм | 1) Создать чаты по шаблону ЦО, контролировать контент | стажер | Ежедневно | 2019-01-10
Партнерка | Пройти по 2-3 соседних магазина, офиса, парикм., с письмами предложениями о партнерской программе | стажер | Ежедневно | 2019-02-01
Реактивация | Прозвон клиентской базы с актуальными предложениями (РБ, акция и т.д._ | стажер | Ежедневно | 2019-02-01
Табл с ведением стран | Согласно ежедневному изучению отельной базы, вносить проверенные отели в таблицу | стажер | Ежедневно | 2019-01-10
Ведение U-ON | Своевременное внесение обращений, всех данных туристов, вылетов, каждой коммуникации в систему, следующих контактов с туристом | Менеджер | Ежедневно | 2018-12-25
Контроль вылетов-прилетов, напоминание туристам | Ежедневно контролировать предстоящие вылеты, прозвон с напоминанием туристов | Менеджер | Ежедневно | регулярно, ознакомить до 25.12.2019
Отчеты по прод | ежедневно вносить в табл | Менеджер | ежедневно | ознакомить до 10.01.2019
Финансы: оплаты туров, выручка, отчеты роялти, акты, показания счетчиков, оплата страховок, контроль бланков страхования | Контролировать подтверждение туров, распечатывать счета, контролирровать своевременную оплату туров, внесение выручки в кассу банк, связь с ЦО, зачисление средств Туроператором, дедлайн оплат по РБ, передача показаний счетчиков Наталье | менеджер | 20 Наталье озвучка показаний | 2019-01-10
Поздравления туриков | составить шаблоны смс-поздравлений, еженедельно выгружать списки, планировать и вносить данные в программу для расылки | стажер | Ежедневно | 2018-12-25